| Мероприятия | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | + |  |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021 | + |  |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021 | 2022–2026 годы |  |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | + |  |
| Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации | + |  |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | + |  |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся | + |  |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников (для 1,5 классов) | Февраль-август 2022г |  |
| Провести классное родительское собрание в 1классе. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021 | - (до 25.08.2022) |  |
| Провести классное родительское собрание в 5-ом классе. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021 | - (до 25.08.2022) |  |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 | - (до 27.08.2022) |  |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой | - (до 01.04.2022) | изменение: до 01.06.2022 г. |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | - до 01.06.2022 |  |
| Актуализировать программу развития МБОУ Мурыгинской СШ в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | январь–август 2022 года |  |
| Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021 | + Март 2022 |  |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | Апрель–август 2022 |  |
| Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | + До 01.05.2022 |  |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения |  |